## 設計書鏡
設計者
設計書
[5 empty] | 年 | 月 | 日
工事名
令和元年度 滝ノ上園地再整備工事
工事場所
岩手県雫石町滝ノ上
工事概要
| 構造物取壊・整地工 |  | 1式
| 施設補修工 |  | 1式
| 案内板設置工 |  | 1式
| 区画線工 |  | 1式

## 出典調書
工事費積算出典調書
工事名 | 令和元年度 滝ノ上園地再整備工事
積算基準 | 自然公園等工事積算基準（自然公園編）：環境省自然環境局自然環境整備課 国土交通省土木工事積算基準（平成30年度版）
材料費 | 建設物価 2019年5月号 土木コスト情報 2019年4月 春 建設機械等損料表 令和元年度版
労務単価 | 平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価
その他 | 諸経費工種区分
施工地域・工事場所区分
イメージアップ経費
施工時期、工事期間等による補正
前払金支出割合区分
契約保証区分
労務単価補正（山岳地等通勤、時間外労働等）
その他

## 設計内訳書（１）
設計内訳書
工事名 |  |  |  |  | 滝ノ上園地再整備工事 |  |  |  |  | 事業区分
工事区分
工事区分・工種・種別・細別 | [5 empty] | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
基盤整備
園地再整備工
構造物取壊・整地工
土工
[7 empty] | 式 | 1
機械掘削
[5 empty] | バックホウ 0.8㎥ | 単位: ㎥; 数量: 381; 工事区分 摘要: 第1号単価表
埋戻し
[5 empty] | バックホウ 0.28㎥ | 単位: ㎥; 数量: 377; 工事区分 摘要: 第2号単価表
残土処理工
[5 empty] | ブルドーザ敷ならし | 単位: ㎥; 数量: 0; 工事区分 摘要: 第3号単価表
撤去ゾーン整地工
[7 empty] | 式 | 1
整地工
[5 empty] | ブルドーザ敷きならし | 単位: ㎥; 数量: 333; 工事区分 摘要: 第11号単価表
敷地造成工
[7 empty] | 式 | 1
盛土工
[5 empty] | 人力盛土＋振動ローラ締固め | 単位: ㎥; 数量: 54; 工事区分 摘要: 第9号単価表
法面整形工（盛土）
[7 empty] | ㎡ | 72 |  |  |  |  | 第10号単価表
施設撤去工
設計内訳書
工事名 |  |  |  |  | 滝ノ上園地再整備工事 | 工事区分 金額: 事業区分
工事区分
工事区分・工種・種別・細別 | [5 empty] | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
舗装撤去工
[7 empty] | 式 | 1
土舗装撤去工
[5 empty] | バックホウ 0.8㎥ | 単位: ㎥; 数量: 53; 工事区分 摘要: 第1号単価表
木チップ舗装撤去工
[5 empty] | 歩道部 舗装版破砕 | 単位: ㎡; 数量: 151; 工事区分 摘要: 第6号単価表
木道取壊工
[5 empty] | 撤去 | 単位: 式; 数量: 1; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(1)
木道取壊工
[5 empty] | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 12.6; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(9)
基礎砕石撤去工
[7 empty] | 式 | 1
掘削積込・積込作業
[5 empty] | バックホウ山積0.28㎥ | 単位: ㎥; 数量: 193; 工事区分 摘要: 第5号単価表
撤去再生運搬
[5 empty] | ダンプ運搬（バックホウ積込） | 単位: ㎥; 数量: 193; 工事区分 摘要: 第4号単価表
コンクリート材撤去工
[7 empty] | 式 | 1
コンクリート二次製品撤去
[7 empty] | ㎥ | 4.2 |  |  |  |  | 第7号単価表
コンクリート構造物撤去
[7 empty] | ㎥ | 11.8 |  |  |  |  | 第8号単価表
コンクリートがら
[5 empty] | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 16; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(11)
建築施設撤去工
設計内訳書
工事名 |  |  |  |  | 滝ノ上園地再整備工事 | 工事区分 金額: 事業区分
工事区分
工事区分・工種・種別・細別 | [5 empty] | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
四阿工
[7 empty] | 式 | 1
四阿取壊工
[5 empty] | 撤去 | 単位: 式; 数量: 1; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(3)
四阿取壊工
[5 empty] | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 7.8; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(9)
デッキ取壊工
[5 empty] | 撤去 | 単位: 式; 数量: 1; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(2)
デッキ取壊工
[5 empty] | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 51.3; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(9)
管理施設整備工
柵工
[7 empty] | 式 | 1
土砂防止柵柵撤去・再設置
[7 empty] | 式 | 1 |  |  |  |  | 別紙見積単価(4)
木製安全柵補修工
[5 empty] | （木製横棒 10本） | 単位: 式; 数量: 1; 工事区分 摘要: 別紙見積単価(6)
見晴台補修工
[7 empty] | 式 | 1 |  |  |  |  | 別紙見積単価(7)
サイン施設工
説明標識設置
[7 empty] | 基 | 1 |  |  |  |  | 別紙見積単価(8)
総合案内板撤去(1基）
[7 empty] | 式 | 1 |  |  |  |  | 別紙見積単価(5)
設計内訳書
工事名 |  |  |  |  | 滝ノ上園地再整備工事 | 工事区分 金額: 事業区分
工事区分
工事区分・工種・種別・細別 | [5 empty] | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
区画線工
ペイント式区画線
[6 empty] | 実線 T=15cm | m | 335 |  |  |  |  | 第12号単価表
|  |  |  | 身障者マーク |  | 工事区分 摘要: 実線L=1.5m
[7 empty] | 箇所 | 1 |  |  |  |  | 同上
産業廃棄物処分費
木材処分費
[7 empty] | ㎥ | 72.2 |  |  |  |  | 別紙見積単価(10)
コンクリートがら処分費
[7 empty] | ㎥ | 16 |  |  |  |  | 別紙見積単価(12)
屋根材処分費
[7 empty] | kg | 215 |  |  |  |  | 建設物価5月P779
直接工事費計
[7 empty] | 式 | 1

## 設計内訳書 (諸経費)
設計内訳書
工事名 |  | 滝ノ上園地再整備工事 |  |  |  |  | 事業区分
工事区分
工事区分・工種・種別・細別 |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
共通仮設費
共通仮設費
式
共通仮設費（率計上）
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
|  |  |  | 式 | 1
工事原価
一般管理費
|  |  |  | 式 | 1
工事価格
|  |  |  | 式 | 1
消費税相当額
工事費合計

## 間接工事費等算出調書（共通仮設費）
間接工事費等算出調書
適用工種 | 自然公園等
【共通仮設費（率計上分）】
共通仮設費対象額の算出 (A)+(B)+(C)+(D)-(E)-(F)+(G) | （今回） |  | （前回）
共通仮設費対象額
(A)直接工事費計
(B)支給品費（共通仮設費対象額）
(C)事業損失防止施設費
(D)無償貸付機械等評価額
(E)共通仮設費対象外額
(F)処分費に占める諸経費対象外額 （①の内、(P)+②の3％（上限3千万円）を超える額）
直接工事費に含まれる処分費等① （処分費、上下水道料金、有料道路利用料）
準備費に含まれる処分費等② （伐開、除根等に伴うもの）
(G)その他対象額
共通仮設費率算定 (H)+(I) | （今回） |  | （前回）
共通仮設費率算定
（H）標準値
（I）施工地域、工事場所による補正
（I）施工地域、工事場所による補正 |  | （2.0％）
（1.0％）
（1.5％）
（0.0％）
【共通仮設費（率計上分）】 ＝[共通仮設費対象額]×[共通仮設費率] （1,000円未満切捨て）
市街地
山間僻地及び離島
地方部（一般交通影響有）
地方部（一般交通影響無）

## 間接工事費算出調書（現場管理費）
間接工事費等算出調書
【現場管理費】
共通仮設費対象額の算出 (A)+(B)+(C)-(D)-(E) | （今回） |  |  | （前回）
現場管理費対象額
(A)純工事費計
(B)支給品費
(C)無償貸付機械等評価額
(D)現場管理費対象外額
(E)処分費に占める諸経費対象外額
現場管理費率算定 (F)+(G)+(H) | （今回） |  |  | （前回）
現場管理費率
（F）標準値
（G）施工地域、工事場所による補正
（I）施工地域、工事場所による補正 |  | （1.5％）
（0.5％）
（1.0％）
（0.0％）
（H）施工時期、工事期間による補正 （地域区分による補正係数×冬期率）
積雪寒冷地域の区分
冬期日数／工期日数（冬期率） | 日／ | 日 | （ ）
積算工期(開始日） | 平成 年 月 日
積算工期(終了日） | 平成 年 月 日
[現場管理費] ＝[現場管理費対象額]×[現場管理費率] （1,000円未満切捨て）
市街地
山間僻地及び離島
地方部（一般交通影響有）
地方部（一般交通影響無）
1級地 (1.80％）
2級地 (1.60％）
3級地 (1.40％）
4級地 (1.20％）

## 間接工事費算出調書 (一般管理費)
間接工事費等算出調書
【一般管理費等】
一般管理費対象額の算出 (A)-(B)-(C) | （今回） |  | （前回）
一般管理費等対象額
(A)工事原価計
(B)一般管理費等対象外額
(C)処分費に占める諸経費対象外額
一般管理費等率算定 (D)×(E)+(F) | （今回） |  | （前回）
一般管理費等率
（D）標準値
（E）前払補正係数
前払金支出割合区分（補正係数） |  | （1.05）
（1.04）
（1.03）
（1.01）
（1.00）
（F）契約保証補正値
保証補正区分 |  | （0.04%）
（0.09%）
（0.00%）
一般管理費等限度額 ＝[一般管理費等対象額]×[一般管理費等率]
一般管理費等 ＝[工事価格]－[工事原価]
[工事価格] ＝[工事原価]＋[一般管理費等限度額] （1,000円未満切り捨て）
0％から 5％以下
5％を超え 15％以下
15％を超え 25％以下
25％を超え 35％以下
35％を超える
ケース1：金銭的保証
ケース2：金銭的保証
ケース3：ケース1、2以外

## 一式当り内訳書
一式当り内訳書
第 | 1 |  | 号内訳書
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
構造物取壊工・整地工
土工
機械掘削
|  |  | バックホウ 0.8㎥ | 単位: ㎥; 数量: 381; 摘要: 第1号単価表
埋戻し
|  |  | バックホウ 0.28㎥ | 単位: ㎥; 数量: 377; 摘要: 第2号単価表
残土処理
|  |  | ブルドーザ敷ならし | 単位: ㎥; 数量: 0; 摘要: 第3号単価表
撤去ゾーン整地工
整地工
|  |  | ブルドーザ敷きならし | 単位: ㎥; 数量: 333; 摘要: 第11号単価表
敷地造成工
盛土工
|  |  | 人力盛土＋振動ローラ締固め | 単位: ㎥; 数量: 54; 摘要: 第9号単価表
法面整形工（盛土）
[5 empty] | ㎡ | 72 |  |  |  |  | 第10号単価表
計
一式当り内訳書
第 | 2 |  | 号内訳書
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
施設撤去工
舗装撤去工
土舗装撤去工
|  |  | バックホウ 0.8㎥ | 単位: ㎥; 数量: 53; 摘要: 第1号単価表
木チップ舗装破砕
|  |  | 歩道部・舗装版破砕 | 単位: ㎡; 数量: 151; 摘要: 第6号単価表
木道取壊工
|  |  | 撤去 | 単位: 式; 数量: 1; 摘要: 別紙見積単価(1)
木道取壊工
|  |  | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 12.6; 摘要: 別紙見積単価(9)
基礎砕石撤去工
掘削積込・積込作業
|  |  | バックホウ山積0.28㎥ | 単位: ㎥; 数量: 193; 摘要: 第5号単価表
撤去砕石運搬
|  |  | ダンプトラック（バックホウ積込） | 単位: ㎥; 数量: 193; 摘要: 第4号単価表
コンクリート材撤去工
コンクリート二次製品撤去
[5 empty] | ㎥ | 4.2 |  |  |  |  | 第7号単価表
コンクリート構造物撤去
[5 empty] | ㎥ | 11.8 |  |  |  |  | 第8号単価表
コンクリートがら
|  |  | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 16; 摘要: 別紙見積単価(11)
一式当り内訳書
第 | 3 |  | 号内訳書
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
建築施設撤去工
四阿工
四阿取壊工
|  |  | 撤去 | 単位: 式; 数量: 1; 摘要: 別紙見積単価(3)
四阿取壊工
|  |  | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 7.8; 摘要: 別紙見積単価(9)
デッキ取壊工
|  |  | 撤去 | 単位: 式; 数量: 1; 摘要: 別紙見積単価(2)
デッキ取壊工
|  |  | 運搬（現場～処分場） | 単位: ㎥; 数量: 51.3; 摘要: 別紙見積単価(9)
計
一式当り内訳書
第 | 4 |  | 号内訳書
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
管理施設整備工
柵工
土砂防止柵柵撤去・再設置
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  |  | 別紙見積単価(4)
木製安全柵補修工
|  |  | （木製横棒 10本） | 単位: 式; 数量: 1; 摘要: 別紙見積単価(6)
見晴台補修工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  |  | 別紙見積単価(7)
案内板設置工
説明標識設置（2基）
[5 empty] | 基 | 2 |  |  |  |  | 別紙見積単価(8)
総合案内板撤去(1基）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  |  | 別紙見積単価(5)
区画線工
ペイント式区画線
|  |  |  | 実線 T=15cm | ｍ | 335 |  |  |  |  | 第12号単価表
|  | 身障者マーク |  | 摘要: 延長L=1.5m
[5 empty] | 箇所 | 1 |  |  |  |  | 同上
計
一式当り内訳書
第 | 5 |  | 号内訳書
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
産業廃棄物処分費
木材処分費
[5 empty] | ㎥ | 72.2 |  |  |  |  | 別紙見積単価(10)
コンクリートがら処分費
[5 empty] | ㎥ | 16 |  |  |  |  | 別紙見積単価(11)
屋根材処分費
[5 empty] | Kg | 215 |  |  |  |  | 建設物価5月P779
計

## 単価表（積上げ）
単価表（積上げ）
単- |  | 12 | 号 | 区画線工 （ペイント式実線15cm 常温式） |  | 単位 | m | 数量 | 1000 | 単価
名称 |  |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
材料費
|  |  | 塗料 | [6 empty] | 建設物価5月P198
|  |  |  | トラフィックペイント常温型 |  | ℓ | 50 |  |  | 50ℓ/1,000m
|  |  | ガラスビーズ | [6 empty] | 建設物価5月P198
[6 empty] | kg | 39 |  |  | 39kg/1,000m
|  |  | 軽油 | [6 empty] | 建設物価5月P771
[6 empty] | ℓ | 27 |  |  | 27ℓ/1,000m
施工費
区画線設置
|  |  |  | ペイント 実線 15cm |  | ｍ | 1000 |  |  | 土木コスト情報2019.4月P310
材料諸雑費
[6 empty] | 式 | 1 |  |  | 材料費×3％
計
１ｍ当たり